## Projektin seuranta
Projektin seuranta
| Ylityksen/alituksen prosenttiluku | 25%
Tehtävä | Luokka |  | Arvioitu aloitus | Arvioitu päättyminen | Arvioitu työmäärä (tunteina) | Arvioitu kesto (päivinä) | Toteutunut aloitus | Toteutunut päättyminen | Lippukuvake arvioidun työmäärän (tuntia) ylitykselle/alitukselle | Toteutunut työmäärä (tunteina) | Lippukuvake arvioidun keston (päiviä) ylitykselle/alitukselle | Toteutunut kesto (päivinä) | Huomautukset
Tarpeelliset | Tosi pakolliset |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 3 | 0 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 1 | 10 |  | 0 | BRUHH
OpenGL objektien luonti | Pakolliseet |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 5 | 0 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | 12 |  | 0 | OOF
Map read to buffer | Pakolliseet |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 6 | 0 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 1 | 12 |  | 0 | OMFG JSON go brrr
Kamera | Tosi pakolliset |  | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 12 | 1 |  |  |  | 0
Liikkuminen | Pakolliseet |  | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 12 | 1 |  |  |  | 0
Viholliset | K5 |  | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 12 | 1 |  |  |  | 0
Path finding | K5 |  | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 18 | 2 |  |  |  | 0
Aseet | Plussaa |  | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 18 | 2 |  |  |  | 0
Win lose screen | Plussaa |  | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 6 | 1 |  |  |  | 0
ASENNUS

## Asennus
Asennus
Luokan nimi
Pakolliseet
Tosi pakolliset
Plussaa
K5
PROJEKTIT